## Gestion de temps
Planifications / Feuilles de temps Équipe
Date début : | 2025-11-19
Date fin : | 2025-12-15
Nom tâche | Description tâche | Responsable | Temps prévu | Temps réel | % complété | Commentaires | Membre de l'équipe | Nb. Heure prévue | Nb Heure réel
Conception de la base de données (MySQL) | Création du schéma de base de données Écriture des requêtes SQL (CREATE TABLE) et Tests de cohérence des données | Abdoulaye | 2 | 3 | 100% |  | Abdoulaye | 20 | 24
Connexion BD et architecture PHP | Mise en place des classes DAO / Managers et Tests des requêtes SELECT / INSERT / UPDATE | Abdoulaye | 2 | 2 | 100% |  | William | 20 | 25.5
Développement de la page Checkout | Implementation de la logique php+html et css | Abdoulaye | 2 | 4 | 100% |  | Alexandre | 0 | 0
Développement de la page Wallet | Implementation de la logique php+html et css | Abdoulaye | 2 | 3 | 100% |  | Membre #4 | 0 | 0
Structure générale de toutes les pages | Implementation du header, footer et css générale sur toutes les pages | Abdoulaye | 3 | 3 | 100%
Gestion des sessions PHP sur mes pages | Récuperation des données via la session de l'utilisateur connecté | Abdoulaye | 3 | 2 | 100%
JavaScript – Interactions et validations | Validation et Confitmation des achats via JS | Abdoulaye | 3 | 4 | 80% | Les informations sont changées seulement lors de l'affichage mais il ne se met pas à jour dans la bd
Mise en forme CSS et responsive des pages | Rendre responsives l'affichage des pages checkout et wallet | Abdoulaye | 2 | 3 | 100%
Devellopement de la classe creationManager | implementation php + requete sql | William | 2 | 2 | 100%
devellopement de la page index | implementation du css+ javascript du carousel de casque + utilisation de classe + html | William | 3 | 4.5 | 100% | pourais etre plus beau visuellement, mais manque de talent
Devellopement de la page panier | implementation du css+ java script pour faire un form avec createElement afin de passer seulement les elements cocher dans checkout + html | William | 5 | 7 | 95% | Manque la verification qu'il y as des produit en stock pour mettre dans le panier
Devellopement de la page creationCasque | implementation du css + html + php dans la page web + requete sql dans la classe creationmanager | William | 4 | 6 | 100% | fonctionne parfaitement
Implementation fonctionnalite dans table d'autre membre de l'equipe | implementation de certaine fonction comme top3casque ainsi que supprimmer/+ ou - de la quantite | William | 3 | 3 | 100% | parfait
Gestion des sessions PHP sur mes pages | recuperation des donnee via la sessions | William | 2 | 2 | 100%
recuperation de donnee via formulaire | recuperation des donne via un $_post ou $_request | William | 1 | 1
|  | Total : | 39 | 49.5